## 评审功能任务
模块 | 接口描述 | 接口URI | 开发进度 | 联调进度 | 问题 | 联调人
评审清单 | 评审清单（树）接口-静默逻辑+时间维度参数兼容 | api/config/v1/query/module-list | 100% | 100% | 数量化后性能会有问题，需要优化 | 孟照楠
评审清单 | 评审清单（树）组件联动-获取评审对象详情聚合信息 | api/meeting/v1/find/detail-info?confidId=xx&moduleConfigId=xxx&meetingId=xxx | 100% | 0% |  | 李玉强
评审树—>议题列表 | 获取评审对象下的议题列表 | api/topic/v1/query/{$meetingId}/list | 100% | 90% |  | 孟照楠
议题详情 | 议题详情（包含议题基本信息和议题材料） | api/topic/v1/query/{$meetingId}/list | 90% | 0% | 1. 议题下成员返回需要根据创建议题成员角色返回(等待议题创建成员角色维护) 2.设计车型项目名称，需要根据subjectId服务调用查询名称； | 李玉强
评审 | 获取最新一次的会议详情 | api/meeting/v1/find/{$moduleConfigId}/newest | 100% | 100% |  | 孟照楠

## 其他问题
1. 专利系统上线时候，再次确认下提供给他们(工作台域名—> gzt); 2. 设变那边上线时间点，我们的MQ ¦¦ HTTP 请求配置拉齐;